## Planilha
| PLANILHA DE CUSTOS | [5 empty] | DATA = JULHO DE 2023
Data-Base (mês de ref.): SINAPI/JUN 2023 - SETOP/ABR 2023 - SUDECAP/ ABR 2023
| REFORMA DA COBERTURA E PINTURA DA BIBLIOTECA PÚBLICA PROFESSORA WALDETE LESSA (CENTRO DE CULTURA E EVENTOS) - PATRIMÔNIO INVENTARIADO NO ANO DE 2014 |  |  | Observação: Composição do BDI conforme parâmetros do Acórdão 2622/2013 do TCU |  |  | BDI= |  | 18.96%
| LOCAL: RUA DIAMANTINA, 59, CENTRO - CEDRO DO ABAETÉ - MG | [5 empty] | 1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ | [5 empty] | (1 - (I + CPRB))
| CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | PREÇO DE CUSTO |  | PREÇO DE CUSTO COM BDI(24,00%)
[6 empty] | PR. UNITÁRIO | PR. TOTAL | PR. UNITÁRIO | PR. TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 |  | 0
Setop | ED-16660 | 1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 4.5 |  | 0 | 0 | 0
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [5 empty] | 0 |  | 0
Setop | ED-48468 | 2.1 | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | un | 30 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-48463 | 2.2 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO DE CHAPA OU PLACA DE GESSO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 304.2 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-48435 | 2.3 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m³ | 4.11 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap (Construção) | 02.28.02 | 2.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO 1 KM < DMT <= 2 KM | m³ | 34.53 |  | 0 | 0 | 0
3 | COBERTURA E ESCADA METÁLICA | [5 empty] | 0 |  | 0
Setop | ED-20603 | 3.1 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | kg | 4111.69 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-20576 | 3.2 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA ESCADA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO, E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS | m² | 2.24 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-32095 | 3.3 | GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA | m | 3.6 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-50935 | 3.4 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA | m | 2.8 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi (Insumos) | 1333 | 3.5 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | kg | 107.35 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap (Construção) | 06.03.45 | 3.6 | AÇO CA-50 D = 16 MM | kg | 62.27 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap (Construção) | 08.12.40 | 3.7 | COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E=0,50MM SIMPLES | m² | 527.1931 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-48410 | 3.8 | ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO | m² | 22.816 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap (Construção) | 08.09.05 | 3.9 | COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA E= 5,00 MM | m² | 22.816 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-50654 | 3.10 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 79.6 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-50676 | 3.11 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 157.05 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-48402 | 3.12 | COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES | m | 15.2 |  | 0 | 0 | 0
4 | PAREDE E FORRO DE GESSO | [5 empty] | 0 |  | 0
Setop | ED-48209 | 4.1 | PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS SECAS DE UMA MESMA UNIDADE (ST/ST), ESP. 115 MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS | m² | 26.469 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-49687 | 4.2 | FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | m² | 304.2 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-28454 | 4.3 | PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | m | 122.16 |  | 0 | 0 | 0
5 | PINTURA | [5 empty] | 0 |  | 0
Setop | ED-50486 | 5.1 | EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | 304.2 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-50479 | 5.2 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | 163.39 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-50484 | 5.3 | EMASSAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | 52.938 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap (Construção) | 17.04.21 | 5.4 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 500.75 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap (Construção) | 17.04.22 | 5.5 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) - FACES INTERNAS | m² | 883.545 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap (Construção) | 17.03.21 | 5.6 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS , EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) - FACES EXTERNAS | m² | 613.2524 |  | 0 | 0 | 0
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0 |  | 0
6.1 | LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0 |  | 0
Setop | ED-13357 | 6.1.1 | LUMINÁRIA LED SOBREPOR LEDVANCE SLIM PLAFON | pç | 30 |  | 0 | 0 | 0
7 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | [5 empty] | 0 |  | 0
Setop | ED-50266 | 7.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 499.79 |  | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL GLOBAL | [6 empty] | 0 |  | 0
OBS: 1) Todos os itens deverão estar completamente concluídos e dentro das especificações de projetos para medição da etapa. Os materiais empregados, deverão rigorosamente seguir as especificações de qualidade destacadas na presente planilha.

## memória de cálculo
| MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA = JULHO DE 2023
Data-Base (mês de ref.): SINAPI/JUN 2023 - SETOP/ABR 2023 - SUDECAP/ ABR 2023
| REFORMA DA COBERTURA E PINTURA DA BIBLIOTECA PÚBLICA PROFESSORA WALDETE LESSA (CENTRO DE CULTURA E EVENTOS) - PATRIMÔNIO INVENTARIADO NO ANO DE 2014 |  |  | Observação: Composição do BDI conforme parâmetros do Acórdão 2622/2013 do TCU |  | BDI= | 18.96%
| LOCAL: RUA DIAMANTINA, 59, CENTRO - CEDRO DO ABAETÉ - MG |  |  |  |  | 1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ |  |  |  |  | (1 - (I + CPRB))
| CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | DESCRIÇÃO | FÓRMULA | QUANTIDADE
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
Setop | ED-16660 | 1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | comprimento x altura | 1,5*3 | 4.5
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
Setop | ED-48468 | 2.1 | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | un | Quant. Proj. Elétrico | Estimado pelo quantitativo de lâmpadas do projeto elétrico Auditório = 12un Biblioteca = 15un Nova sala = 3un | 30
Setop | ED-48463 | 2.2 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO DE CHAPA OU PLACA DE GESSO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | Quant. Projeto Arq. | Biblioteca= 124,89m² Nova sala= 19,08m² Auditório= 160,23m² | 304.2
Setop | ED-48435 | 2.3 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m³ | Quant. Projeto Arq. | Platibanda fundos= (19,15*0,2*1) Platibanda fachada p/ apoio de treliças= 7*(0,2*0,2*1) | 4.11
Sudecap (Construção) | 02.28.02 | 2.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO 1 KM < DMT <= 2 KM | m³ | Estimado pela área de gesso demolida + demolição de platibandas | gesso= 0,1*304,20 platibandas= 4,11m³ | 34.53
3 | COBERTURA E ESCADA METÁLICA
Setop | ED-20603 | 3.1 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | kg | Quant. Projeto Estrutural | Auditório= (59,02+1905,32) Biblioteca= (64,39+1953,59) Cobertura Externa= 129,37 | 4111.69
Setop | ED-20576 | 3.2 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA ESCADA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO, E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS | m² | Quant. Projeto Arq. | Escada para acesso ao palco= 2,8*0,8 | 2.24
Setop | ED-32095 | 3.3 | GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA | m | Quant. Projeto Arq. | 2,8+0,8 | 3.6
Setop | ED-50935 | 3.4 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA | m | Quant. Projeto Arq. | - | 2.8
Sinapi (Insumos) | 1333 | 3.5 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | kg | Quant. Projeto Estrutural | 19 placas de ancoragem A-36, 300x200x12mm 107,35kg | 107.35
Sudecap (Construção) | 06.03.45 | 3.6 | AÇO CA-50 D = 16 MM | kg | Quant. Projeto Estrutural | 6 parafusos por placa de ancoragem, L=35cm 114 parafusos = 62,27kg | 62.27
Sudecap (Construção) | 08.12.40 | 3.7 | COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E=0,50MM SIMPLES | m² | Quant. Projeto Arq. (comprimento de acordo com a inclinação indicada X comprimento da calha) | Hall principal= (4,1*10,45)+(6,22*11,30)-(3,7*2,3) Biblioteca= (10,92*19,15) Auditório= (5,31*15,2)*2 Palco= (2,58*9,14) Camarim= (3,79*3,41) Cobertura externa= (4,5*3,45) | 527.1931
Setop | ED-48410 | 3.8 | ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO | m² | Quant. Projeto Arq. | Hall de entrada= (3,68*6,20) | 22.816
Sudecap (Construção) | 08.09.05 | 3.9 | COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA E= 5,00 MM | m² | Quant. Projeto Arq. | Hall de entrada= | 22.816
Setop | ED-50654 | 3.10 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | Quant. Projeto Arq. | Hall de entrada= 6,2m Hall principal= 11,3m Biblioteca= 19,15m Auditório= 15,20*2=30,40m Palco= 9,14m Camarim= 3,41m | 79.6
Setop | ED-50676 | 3.11 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | Quant. Projeto Arq. | Hall de entrada= 14,05m Hall principal= 45,25+12= 57,25m Biblioteca= 37,20m Auditório= 11,1*2= 22,20m Palco= 14,84m Camarim= 11,51m | 157.05
Setop | ED-48402 | 3.12 | COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES | m | Quant. Projeto Arq. | Auditório= 15,20m | 15.2
4 | PAREDE E FORRO DE GESSO
Setop | ED-48209 | 4.1 | PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS SECAS DE UMA MESMA UNIDADE (ST/ST), ESP. 115 MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS | m² | Quant. Projeto Arq. | Nova sala = 8,53*3,3-(0,8*2,1) | 26.469
Setop | ED-49687 | 4.2 | FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | m² | área interna dos cômodos | Biblioteca= 124,89m² Nova sala= 19,08m² Auditório= 160,23m² | 304.2
Setop | ED-28454 | 4.3 | PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | m | perímetro dos cômodos | Biblioteca= 50,3m Nova sala= 20,66m Auditório= 51,2m | 122.16
5 | PINTURA
Setop | ED-50486 | 5.1 | EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | Quant. Projeto Arq. | Biblioteca= 124,89m² Nova sala= 19,08m² Auditório= 160,23m² | 304.2
Setop | ED-50479 | 5.2 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | Quant. Projeto Arq. | Hall principal+Cozinha+Circulação 01 e 02 - claraboia= 76,9-6,80= 70,1m² Banheiro masc.= 12,2m² Banheiro Fem.= 12,2m² Dep./Recuperação de livros= 7,5m² Sala de áudio e vídeo= 10,5m² Administração= 12,73m² Palco= 19,52m² Depósito= 4,43m² Camarim= 14,21m² | 163.39
Setop | ED-50484 | 5.3 | EMASSAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | Quant. Projeto Arq. | Nova sala = (8,53*3,3-(0,8*2,1))*2 | 52.938
Sudecap (Construção) | 17.04.21 | 5.4 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | Quant. Projeto Arq. | Hall principal+Cozinha+Circulação 01 e 02 - claraboia= 76,9-6,80= 70,1m² Banheiro masc.= 12,2m² Banheiro Fem.= 12,2m² Biblioteca= 124,89m² Dep./Recuperação de livros= 7,5m² Sala de áudio e vídeo= 10,5m² Nova sala= 19,08m² Administração= 12,73m² Auditório= 160,23m² Palco= 19,52m² Depósito= 4,43m² Camarim= 14,21m² Subsolo: Camarim= 29m² Lavabo 1= 2,08m² Lavabo 1= 2,08m² | 500.75
Sudecap (Construção) | 17.04.22 | 5.5 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) - FACES INTERNAS | m² | Quant. Projeto Arq. (perímetro x PD - área de esquadrias) | Hall principal+Circulação 01 e 02= ((45,1*3,45)-(3,6*3+2(1,1*2,5)+2(0,9*2,1)+3,6*2,5)) Cozinha= ((8*3,45)-(1,2*0,6)) Biblioteca= ((50,3*3,3)-(4(0,8*2,1)+2,2*2,1+3,5*0,6+8(0,8*2)+2*1,2)) Dep./Recuperação de livros= ((11*3,3)-(0,8*2,1+2*1,6)) Sala de áudio e vídeo= ((13*3,3)-(2*1,6+2*1,2+0,8*2,1)) Nova sala= ((20,66*3,3)-(0,8*2,1+4*(0,8*2))) Administração= ((14,3*3,3)-(0,8*2,1+2(0,8*2))) Auditório= ((51,2*5,07)-(4(1,1*2,5)+3(2*1,6)+4(2*1)+2,7*5,88)) Palco= ((19,36*3,92)-(2,7*5,88+0,8*2,1+0,8*2,1)) Depósito= ((8,52*3,92)-(0,8*2,1+1,2*0,6)) Camarim= ((15,12*3,92)-(2(0,8*2,1)+0,6*0,6)) Subsolo: Camarim= ((27*2,5)-(3,5*0,6+0,6*0,6)) | 883.545
Sudecap (Construção) | 17.03.21 | 5.6 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS , EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) - FACES EXTERNAS | m² | Quant. Projeto Arq. (Área externa - área de esquadrias) | Vista 1= (((11,86*3,39)+(8,85*1,1)-(3,6*3))+(71,6-7*(0,8*2))+(75,7+6,67-(0,8*2,1))) Vista 2= (((16,22*4)+(17,22*1,1)-7*(0,8*2))+81,59-(1,2*0,6)-(0,6*0,6)) Vista 3= (228,07-(3,5*0,6+2*(2*1,6)+1,2*0,6+3,6*2,5+2*(2,8*0,6))) Vista 4= (96,5-(3*(2*1,6)+4*(2*1)+2*(1,1*2,5))) | 613.2524
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS
Setop | ED-13357 | 6.1.1 | LUMINÁRIA LED SOBREPOR LEDVANCE SLIM PLAFON | pç | Quant. Proj. Elétrico | - | 30
7 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
Setop | ED-50266 | 7.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | área interna dos cômodos | Hall de entrada= 25,4m² Hall principal+Cozinha+Circulação 01 e 02 = 76,9m² Banheiro masc.= 12,2m² Banheiro Fem.= 12,2m² Biblioteca= 124,89m² Dep./Recuperação de livros= 7,5m² Sala de áudio e vídeo= 10,5m² Nova sala= 19,08m² Administração= 12,73m² Auditório= 160,23m² Palco= 19,52m² Depósito= 4,43m² Camarim= 14,21m² | 499.79
OBS: 1) Todos os itens deverão estar completamente concluídos e dentro das especificações de projetos para medição da etapa. Os materiais empregados, deverão rigorosamente seguir as especificações de qualidade destacadas na presente planilha.
0

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ
REFORMA DA COBERTURA E PINTURA DA BIBLIOTECA PÚBLICA PROFESSORA WALDETE LESSA (CENTRO DE CULTURA E EVENTOS) - PATRIMÔNIO INVENTARIADO NO ANO DE 2014 | [5 empty] | DATA = JULHO DE 2023
LOCAL: RUA DIAMANTINA, 59, CENTRO - CEDRO DO ABAETÉ - MG | [6 empty] | PRAZO | 90 DIAS
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | #DIV/0! | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0 |  |  | 0
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | Físico % | #DIV/0! | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0 |  |  | 0
3 | COBERTURA E ESCADA METÁLICA | Físico % | #DIV/0! | 50% | 40% | 10% | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PAREDE E FORRO DE GESSO | Físico % | #DIV/0! |  | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | PINTURA | Físico % | #DIV/0! |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 0 |  |  | 0 | 0
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | #DIV/0! |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 0 |  |  | 0 | 0
7 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | Físico % | #DIV/0! |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 0 |  |  | 0 | 0
TOTAL POR PERÍODO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
___________________________________________ |  |  | OBS: 1) Todos os itens deverão estar completamente concluídos e dentro das especificações de projetos para medição da etapa. Os materiais empregados, deverão rigorosamente seguir as especificações de qualidade destacadas na presente planilha.

## BDI
COMPOSIÇÃO DE BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ |  |  | REFORMA DA COBERTURA E PINTURA DA BIBLIOTECA PÚBLICA PROFESSORA WALDETE LESSA (CENTRO DE CULTURA E EVENTOS) - PATRIMÔNIO INVENTARIADO NO ANO DE 2014
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO |  |  | 0 |  |  | BDI= | 18.96%
BDI |  |  | SEM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não) |  |  |  | S | 18.96%
COM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não)
Garantia (G): |  | 0,80% a 1,00% | 0.8% |  | Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Risco (R) : |  | 0,97% a 1,27% | 0.97%
Desp. financeiras (DF): |  | 0,59% a 1,39% | 0.59%
Adm. Central (AC): |  | 3,00% a 5,50% | 3%
Lucro (L): |  | 6,16% a 8,96% | 6.6%
CPRB: |  | 4.5% | 4.5%
Tributos (T): |  | 2.5% | 2.5%
VALORES (R$)
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | UNITÁRIO S/ BDI | TOTAL ITEM | UNITÁRIO C/BDI | TOTAL ITEM
1 | - | REFORMA DA COBERTURA E PINTURA DA BIBLIOTECA PÚBLICA PROFESSORA WALDETE LESSA (CENTRO DE CULTURA E EVENTOS) - PATRIMÔNIO INVENTARIADO NO ANO DE 2014 | UND. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 |  | 0
_______________________________________________
CREA-MG: 235527/D